## Sheet1
2020년 HappyHouse 프로젝트
프로젝트 최종 목표 : 공공데이터를 활용한 주택 정보 검색 사이트 개발
대구분 | 작업 | 시작일 | 소요기간 | 종료일 | 역할분담 | 비고
설계 | 필요한 API 조사 | 2020-06-11 | 1 | 2020-06-11
| 화면 설계 | 2020-06-11 | 1 | 2020-06-11 |  | 산출문: 스토리보드
| DB설계 | 2020-06-11 | 1 | 2020-06-11 |  | 산출물: DB 스키마, ERD
| usecase 다이어그램, 도메인 클래스, DAO 문서화 | 2020-06-11 | 1 | 2020-06-11 |  | 산출물: UseCaseDiagram, Domain Class, DAO 인터페이스
| 리소스 업로드 | 2020-06-11 | 1 | 2020-06-11
기능 | 실거래가 | 2020-06-12 | 1 | 2020-06-12 |  | 지도API 띄우기, 시 + 구 + 동 ajax로 검색
| 상권정보 | 2020-06-12 | 1 | 2020-06-12 |  | 지도에 띄우기
| 회원관리 | 2020-06-13 | 1 | 2020-06-13 |  | 세션, 인터셉트, 관심지역 추가 시 + 구 + 동 ajax로 검색
| 프로필 관련 기능 추가(My Page) | 2020-06-13 | 1 | 2020-06-13 |  | 작성한 글, 프로필 수정(닉네임, 관심지역), 개인정보 수정(비밀번호 확인)
| 공지사항 | 2020-06-13 | 1 | 2020-06-13 |  | admin만 write 가능
| QnA | 2020-06-13 | 1 | 2020-06-13 |  | 답글 여러 개 작성 가능
| 뉴스 크롤링 | 2020-06-14 | 1 | 2020-06-14
| 검색 자동완성기능 도입 | 2020-06-15 | 2 | 2020-06-16
| 알림서비스 도입 | 2020-06-15 | 2 | 2020-06-16
발표 및 UCC | PPT 및 UCC | 2020-06-11 | 7 | 2020-06-17
| 발표대본 준비 | 2020-06-18 | 1 | 2020-06-18
마무리 | 테스트 | 2020-06-18 | 1 | 2020-06-18
| 프로젝트 종료 | 2020-06-19 | 1 | 2020-06-19